**ПЛАН**

**внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)**

**в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №. 5 города Кропоткин муниципального образования Кавказский район**

 **на 2013 – 2015 годы**

**Цель**: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ д/с № 5

**Задачи**:

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ д/с № 5

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения МБДОУ д/с № 5.

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

**Ожидаемые результаты**:

1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направления мероприятий** | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные**  |
|  ***Создание нормативного – обеспечения внедрения ФГОС ДО*** | Участие в обсуждении проекта ФГОС ДО (участие в Интернет — обсуждении, обсуждение в ходе курсов повышения квалификации и семинаров) | 2013-2014 | Заведующий Педагоги  |
| Разработка и утверждение муниципального плана внедрения ФГОС ДО  | до 01.09. 2013 г | Заведующий Педагоги |
| Согласование основных образовательных программ дошкольного образования, разработанных на основе ФГОС ДО, с использованием методических рекомендаций ККИИДППО и с учетом региональных особенностей | Февраль-май 2014 | Заведующий Старший воспитатель |
| ***Создание финансово – экономического обеспечения внедрения ФГОС ДО*** | Формирование и исполнение муниципального бюджета в части расходов на образование в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Ежегодно и в период формирования бюджета  |  Заведующий. |
| Исполнение нормативно-правовых актов, определяющих (устанавливающих): |   |  Заведующий |
| - утверждение методики расчета норматива на реализацию образовательных программ и учебные расходы | 2013-2014 | Заведующий |
| - методических рекомендаций по формированию методики расчета норматива на реализацию услуги по уходу и присмотру | 2013-2014 | Заведующий |
| ***Создание организационного обеспечения внедрения ФГОС ДО*** |  Создание творческой группы по введению ФГОС ДО в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 2013 г. | Управление образования |
| Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующихвведение и реализацию ФГОС ДО | постоянно | Заведующий  |
| Участие в краевых и районных семинарах — совещаниях по вопросам введения ФГОС ДО | В соответствии с планами УО | Заведующий  |
| Участие в региональных научно-практических конференциях, круглых столах, педагогических чтениях по проблемам введения ФГОС ДО | В соответствии с планами УО | Заведующий Старший воспитатель |
| Исполнение региональных нормативно – правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования.  | 2014-2016 | Заведующий  |
| Проектирование системы психолого-педагогической диагностики (мониторинга) уровня развития воспитанников | 2014-2015 | Старший воспитатель,  |
| Подготовка и публикация методических рекомендаций, разработанных на основе региональных для педагогических и руководящих работников образовательных организаций по внедрению ФГОС ДО | 2014-2016 | Управление образования |
| Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | 2014 | ЗаведующийСтарший воспитатель |
| Обеспечение взаимодействия ОУ и ДОУ по организации преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО  | 2014-2016 | Заведующий Старший воспитатель |
| Реализация программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования | ежегодно | ЗаведующийСтарший воспитатель |
| ***Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО*** | Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки руководящих и педагогических кадров по вопросам введения ФГОС ДО, через активные формы методической работы и курсов повышения квалификации | постоянно  | Заведующий  |
| Методическая работа с кадрами в межкурсовой период | постоянно | Заведующий Старший воспитатель |
| Оказание научно-методической помощи педагогам по вопросам внедрения ФГОС ДО.Подготовка педагогов к выступлениям на конференциях, профессиональных конкурсах | постоянно | Заведующий Старший воспитатель |
| Информационно-аналитическая деятельность педагогов (экспертиза, мониторинг): | постоянно | Заведующий Старший воспитатель,Педагоги |
| Экспертиза:программ и результатов инновационной работы образовательных организаций;инновационных проектов педагогов;научно-методических, учебно-методических, организационно-методических материалов, разрабатываемых работниками образовательных организаций;конкурсных материалов педагогов | В соответствии с планом управления образования |    |
| «Круглый стол» по обмену опытом педагогической деятельности «Реализация ФГОС ДО в ДОУ» | ежегодно | ЗаведующийСтарший воспитатель |
| Проведение конкурсных мероприятий:- Конкурс инновационных проектов и методических разработок по актуальным проблемам реализации ФГОС ДО;- районный конкурс «Педагог года» - номинация «Воспитатель ДОУ» | ежегодно 2014 | Заведующий Старший воспитатель |
|  | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных организаций:Реализация требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности. Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании;Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта руководителями образовательных организаций дошкольного образования;Разработка критериев стимулирования руководителей образовательных учреждений, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольного образовательного учреждения.  | 2014-2015 | Заведующий  |
| ***Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО*** | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и внедрению ФГОС ДО в образовательные организации | постоянно | Заведующий Старший воспитатель |
| Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС ДО на сайте ДОУ  | постоянно | Заведующий Старший воспитатель |
| ***Развитие учебно-материальных условий для реализации ФГОС ДО*** | Обеспечение содействия образовательным организациям в укреплении материально-технической базы в части оснащенности воспитательно-образовательного процесса и оборудования помещений. | постоянно | Заведующий Старший воспитатель |
| Создание и оборудование дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях | 2013-2016 | Заведующий  |